## sheet1
过程 | 顺序 | 活动 | 商务团队 | 项目团队 | 开发团队 | 触发条件 | 备注
问题响应 | 1 | 问题响应 |  | 负责 |  | 客户提出书面需求
| 2 | 需求讨论+实现方案制定 |  | 牵头 | 参与 | 采集完成详细需求
| 3 | 问题处理单填写+开发&客户确认 |  | 负责 | 参与 | 需求方案迭代过程
| 4 | 工作量评估 |  | 牵头 | 参与 | 方案已经客户确认 | 期间，开发经理可以预排开发计划（资源、任务、周期）。
| 5 | 工作量确认和反馈 | 负责 | 协助 |  | 评估工作量交商务 | 客户确认后，项目经理邮件通知开发经理，可以安排落实开发计划。
开发测试 | 1 | 计划安排 |  | 协助 | 负责 | 客户已确认工作量 | 为便于开发任务的拆分，后续可灵活定版（一个大需求单可以分批次升级），项目经理登记积压工作的时候，要与开发经理沟通，按照模块等形式一个个登记（可用名称前缀等手段来提示它们都归属于同一个需求单）。
| 2 | 开发测试 |  | 协助 | 负责 | 计划安排资源到位 | 建议小需求2、3天内完成，其他一般性的需求不超过2周。
发版升级 | 1 | 问题处理清单跟踪状态 |  | 负责 | 反馈 | 反馈开发完成情况 | 建议每周至少2次做开发进度的跟踪，双方共同核对开发任务完成情况。
| 2 | 升级计划讨论+客户确认 |  | 牵头 | 参与 | 上次升级后又两周 | 1，升级周期尽可能保持恒定的节奏（除非紧急发布以解决影响生产的bug等问题），比如2周一次、3周一次。一般情况下，控制在一个月以内处理完新提的需求，能升级的都尽量放最近一版中升级掉。 2，上次升级后快到本次升级的前一周（以便预留出3天左右准备时间给到客户、开发和实施团队），项目经理从《问题处理清单》中筛选出已完成开发测试的模块，基于此与开发经理共同讨论出一份《升级发版计划》，列出：哪些模块需要在本次升级？实现了哪些功能？解决了哪些问题（对应到《问题处理单》中的某个具体内容）？要一起分析：模块之间是否有关联（必须在一个版本内升级掉）？提醒客户在升级过程中需要注意的事项。允许本次升级仅解决《问题处理单》的部分内容，只要先后次序不影响业务和逻辑完整性，以支持恒定的升级节奏。 3，如果混合有多个项目，项目经理之间、项目经理与开发经理之间要做好沟通，原则上优先保证大项目按计划推进、保证已规划好多版本递次升级计划的项目。如果要插入零星需求，在问题响应阶段就要做好沟通，统一意见，提早规划（由项目组TL召集各干系人一起制定2-3个月内的多版本递次升级计划，执行过程中尽可能避免大方向的改动）。 4，项目经理负责和客户沟通确认《升级发版计划》，只做减法，不允许添加还未完成开发、测试或验证的模块，关联模块要升级就一起升级，要不升级就全都不升级。 5，客户验证未通过的模块，不允许带病发版，在正式环境发布前要剔除出《升级发版计划》，包括与其有关联的模块，如果无法剔除的话，由项目经理沟通解决。 6，客户确认《升级发版计划》后，如无特殊状况应按期完成发版升级（制定的计划一般控制在客户确认后3-5天内完成）。
| 3 | 部署验证 |  | 牵头 | 参与 | 升级计划如期启动 | 正式环境升级后，如果遇到bug影响生产，走维护流程，紧急修复和发布。如果是需求或方案有缺陷直到正式环境用起来后才发现，走新的问题处理单（需求变更或新增需求）流程。
| 4 | 升级完成 |  | 负责 |  | 升级完成且无问题 | 反馈客户已完成升级并抄送商务，商务备案。
费用结算 | 1 | 准备工作 | 负责 | 协助 |  | 结算日已临近一月 | 商务整理已备案的问题处理单，统计工作量清单，交项目经理确认完整无误。
| 2 | 商务流程 | 负责 |  |  | 项目经理确认成本 | 报价，开票，收款。