## Sheet1
ID | 父级 | 工作项类型 | 标题 | 指派给 | 状态 | 标记 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 测试通过日期 | 工作量 | 实际工作量 | 完成任务的计划开始时间 | 完成任务的计划完成时间 | 完成任务的计划人天 | 完成任务的实际人天 | 完成任务的计划执行偏差 | 近30天完成任务的实际开始时间 | 近30天完成任务的实际完成时间 | 30天内实际人天 | 剩余任务的计划开始时间 | 剩余任务的计划完成时间 | 剩余任务的计划人天
26236 | 26236 | 任务 | 火车模块需求评审 |  | 完成 |  | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 |  | 4 | 4 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 | 0.5 | 0.5 | 0
26340 | 26340 | 任务 | 火车模块需求评审 |  | 完成 |  | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 |  | 2 | 2 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 12:00 | 0.25 | 0.25 | 0
26444 | 26444 | 任务 | 火车模块需求评审 |  | 完成 |  | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-12 10:00 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-12 10:00 |  | 2 | 2 | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-12 10:00 | 0.25 | 0.25 | 0
31708 | 31708 | 任务 | 火车模块会议 |  | 完成 | 部署 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 1 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 0.125 | 0.125 | 0
31711 | 31711 | 任务 | 火车模块会议 |  | 完成 | 部署 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 1 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 0.125 | 0.125 | 0
31713 | 31713 | 任务 | 火车模块会议 |  | 完成 | 部署 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 1 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 0.125 | 0.125 | 0
41591 | 41591 | 任务 | 审核计划任务1 |  | 完成 |  | 2023-05-22 12:00 | 2023-05-22 12:30 | 2023-05-22 12:00 | 2023-05-22 12:30 |  | 0.5 | 0.5 | 2023-05-22 12:00 | 2023-05-22 12:30 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2023-05-22 12:00 | 2023-05-22 12:30 | 0.0625
41592 | 41592 | 任务 | 审核计划任务2 |  | 完成 |  | 2023-05-23 13:00 | 2023-05-23 13:30 | 2023-05-23 13:00 | 2023-05-23 13:30 |  | 0.5 | 0.5 | 2023-05-23 13:00 | 2023-05-23 13:30 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2023-05-23 13:00 | 2023-05-23 13:30 | 0.0625
41595 | 41595 | 任务 | 审核计划任务3 |  | 完成 |  | 2023-05-24 15:00 | 2023-05-24 15:30 | 2023-05-24 15:00 | 2023-05-24 15:30 |  | 0.5 | 0.5 | 2023-05-24 15:00 | 2023-05-24 15:30 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2023-05-24 15:00 | 2023-05-24 15:30 | 0.0625
41596 | 41596 | 任务 | 审核计划任务4 |  | 完成 |  | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 10:30 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 10:30 |  | 0.5 | 0.5 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 10:30 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 10:30 | 0.0625
49353 | 49353 | 任务 | 火车_问题清单处理 |  | 待办 |  | 2023-06-12 | 2023-06-16 |  |  |  | 24 | [9 empty] | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 3
[7 empty] | 计划起始日期 | 计划结束日期 | 实际起始日期 | 实际结束日期 |  | 4.625 | 1.625 | 完成任务的计划起始日期 | 完成任务的计划结束日期 | 1.625 | 1.625 | 0 | 近30天完成任务的实际起始日期 | 近30天完成任务的实际结束日期 | 0.25 | 剩余任务的计划起始日期 | 剩余任务的计划结束日期 | 3
[7 empty] | 2023-04-11 10:00 | 2023-06-16 | 2023-04-11 10:00 | 2023-05-25 10:30 |  | 0.42045 | 0.1625 | 2023-04-11 10:00 | 2023-05-25 10:30 | 0.1625 | 0.1625 | 0% | 2023-05-22 12:00 | 2023-05-25 10:30 | 0.0625 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 3
预计开发完成日期
[23 empty] | 2023-06-30 10:30 |  | ←完成任务的实际结束时间+完成任务的开发周期/完成任务的实际人天*剩余任务的预计人天
Formulas:
完成任务的计划开始时间 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例"),[计划开始日期],"")
完成任务的计划完成时间 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例"),[计划完成日期],"")
完成任务的计划人天 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例"),IF([工作量]>0,[工作量]/8,DATEDIF([计划开始日期],[计划完成日期],"D")),"")
完成任务的实际人天 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例"),IF([实际工作量]>0,[实际工作量]/8,DATEDIF(IF(ISBLANK([实际开始日期]),[计划开始日期],[实际开始日期]),[实际完成日期],"D")),"")
完成任务的计划执行偏差 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例"),IF(AND([实际完成日期]>[计划完成日期]),-DATEDIF([计划完成日期],[实际完成日期],"D"),DATEDIF([实际完成日期],[计划完成日期],"D")),"")
近30天完成任务的实际开始时间 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例",[实际完成日期]>(TODAY()-30)),IF(ISBLANK([实际开始日期]),[计划开始日期],[实际开始日期]),"")
近30天完成任务的实际完成时间 = IF(AND([实际完成日期]<>"",[工作项类型]<>"特性",[工作项类型]<>"Bug",[工作项类型]<>"测试计划",[工作项类型]<>"测试套件",[工作项类型]<>"测试用例",[实际完成日期]>(TODAY()-30)),[实际完成日期],"")