## Sheet1
质量控制环节 | 输出文档 | 售前咨询师 需求分析师 | 需求分析师 | 实施工程师 维护工程师 | 开发经理 软件设计师 | 软件设计师 | 系统分析师 系统架构师 | 组件开发工程师 | 算法应用工程师 | 软件架构师 | 高级程序员 | 专业测试师 | 项目经理 | 程序员
递交方案前 | 可行性分析报告/技术方案/投标书 | 主责 |  |  | 次责 （开发可行性） |  | 审批 （产品契合度） |  |  | 审批 （技术可行性）
合同流转前 | 技术规格说明书 |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | 次责 （开发可行性） |  | 审批 （产品契合度） |  |  | 审批 （技术可行性） |  |  | 次责
| 项目开发计划 |  |  |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | 次责 （组件二开计划） | 辅助 （整理文档） |  | 次责 （框架二开计划） | 辅助 （整理文档） |  | 次责
| 项目实施计划 |  | 主责 | 辅助 （整理文档） |  |  | 次责 （组件支持计划） | 辅助 （整理文档） |  | 次责 （框架支持计划） | 辅助 （整理文档） |  | 主责
| 项目开发量评估表 |  |  |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | [6 empty] | 次责
| 项目工作量评估表 |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | [8 empty] | 主责
调研 | 详细需求调研计划 |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | [8 empty] | 主责
| 详细需求分析报告 |  | 主责 | 辅助 （整理文档） | 次责 （开发可行性） |  | 审批 （产品契合度） |  |  | 审批 （技术可行性） |  |  | 次责
设计 | 概要设计说明书 |  | 审批 （需求契合度） |  | 主责 | 次责
| 数据库设计说明书 |  | 审批 （需求契合度） |  | 主责 | 次责
开发 | 详细设计说明书 |  | 指导 （解释需求细节） |  | 主责 | 次责 （设计开发） | 支持 （提供产品支持） | 辅助 （组件开发） | 辅助 （算法开发） | 支持 （提供技术支持） | 辅助 （框架开发） |  |  | 次责
测试 | 测试方案 |  | 主责 | 次责 （整理文档） | [7 empty] | 次责 （整理文档） | 主责
| 测试用例 |  | 主责 | 次责 （功能性测试） | [7 empty] | 次责 （技术性测试）
实施 | 实施方案 |  | 主责 | 次责 （操作实施过程） | [8 empty] | 主责
| 用户手册 |  | 主责 | 次责 （整理文档）
| 培训手册 |  | 主责 | 次责 （整理文档）
| 维护手册 |  | 主责 | 次责 （整理文档）
质量记录表单—跟踪 | 项目计划及跟踪 |  | 次责 |  | 次责 | [7 empty] | 主责
| 开发计划及跟踪 |  |  |  | 主责
| 测试计划及跟踪 |  | 主责
| 问题处理清单及跟踪 |  | 主责 | 次责 （整理文档） | [8 empty] | 主责
质量记录表单—报告 | 问题处理记录单 |  | 主责 | 次责 （整理文档） | 次责 | 次责 | 次责 | 次责 | 次责 | 次责 | 次责 | 次责 | 主责
| 项目周报 |  | 次责 |  | 次责 | [7 empty] | 主责
| 项目月报 |  | 次责 |  | 次责 | [7 empty] | 主责
| 项目上线周报 |  |  | 主责 | [8 empty] | 主责
| 项目维护周报 |  |  | 主责 | [8 empty] | 主责
| 项目总结报告 |  | 次责 |  | 次责 | [7 empty] | 主责