## Slide 1: 开发计划及跟踪
作业指导书

## Slide 2: 作业依据：NZ-HN-QP-10 软件实现和服务提供控制程序 附件一

## Slide 3: 作业方法——新建一个MPP
1，建最顶级的任务；
2，售前但已在开发的，采用售前号做前缀：【售前号】+【项目名】；
3，已签合同的，采用合同号做前缀：【合同号】+【合同名/项目名】。

## Slide 4: 作业方法——新建一个MPP

## Slide 5: 作业方法——里程碑
1，建次级任务为“里程碑”；
2，范围仅限于开发阶段、与开发相关的里程碑；
3，里程碑始终沉在最下面，可时刻提醒自己这些时点的履约义务。

## Slide 6: 作业方法——里程碑

## Slide 7: 作业方法——里程碑

## Slide 8: 作业方法——里程碑

## Slide 9: 作业方法——设置基线

## Slide 10: 作业方法——设置基线

## Slide 11: 作业方法——任务安排

## Slide 12: 作业方法——任务安排

## Slide 13: 作业方法——任务安排

## Slide 14: 作业方法——任务安排

## Slide 15: 作业方法——任务安排

## Slide 16: 作业方法——设置基线

## Slide 17: 作业方法——设置基线

## Slide 18: 作业方法——设置基线

## Slide 19: 作业方法——任务跟踪

## Slide 20: 作业方法——任务跟踪

## Slide 21: 作业方法——任务跟踪
0，任务细化到3天以内；如果超出3天，说明安排不到位；
1，基线不能动；也就是打上基线后，允许计划随时调整，但最原始的计划是不能动的，以方便对照；
2，任务断裂成多段，表示的是任务暂停下仍会继续，工作量不变，但周期延长；
3，缩短或拉长任务，表示的是工作量和周期实际都有变化；
4，如果两个任务关联上，前道任务有调整的话，后道任务会自动跟着调整；
5，进度采取百分比表示；如果时间到，但进度未到，说明需要拉长任务了。

## Slide 22: 作业方法——其他

## Slide 23
本文仅讲解了一些常规功能的操作方法。
MPP还有不少有趣的功能，请按需使用。比如与Execl之间贴入贴出导数据功能。。。

## Slide 24
MPP的好处，一是利于自己工作的条理性、有序性，二是让合作者、上级一目了然你的工作状况，方便于沟通。
谢谢浏览！