## Sheet1
质量控制环节 | 作业指导书目录 | 输出文档 | 格式 | 要素 | 风险点 | 编写依据 | 编写人 （最低要求） | 责任人 | 评审通道 | 评审人 | 批准人 | 接收人 | 最终受众
递交方案前 | 01 | 可行性分析报告/技术方案/投标书 | word | 前提 现状分析 建议方案 可选择方案 投资效益分析 社会因素可行性 结论 | 公司是否具备落地兑现能力？ 选型是否在客户预算范围内？ | 招标书/客户需求和期望 | 售前工程师 | 高级解决方案咨询师 | 邮件/专题会 | 项目经理 同行评审 | 办事处经理 办事处技术总监 | 销售经理 | 客户
合同流转前 | 02 | 技术规格说明书 | word | 目标 范围边界 业务功能要求 接口要求 性能要求 特性要求 运行环境要求 | 完整性？ 正确性？ 可行性？ 无二义/无歧义？ 限定性/范围可控？（如报表功能需要明确数量、复杂度，等等情况） 公司是否具备落地兑现能力？ | 招标书/投标书/客户需求 | 需求分析师 | 项目经理 | 邮件/专题会 | 开发经理 同行评审 | 办事处经理 办事处技术总监 | 销售经理 | 客户确认后，作为合同附件之一
| 03 | 项目开发计划 | execl | 里程碑节点-交付物 | 完整性？【设计、开发、测试】 各里程碑节点是否留有余地？ 可配置资源档期？余量多少？ | 技术规格说明书 客户要求 可配置资源 | 开发经理 | 开发经理 |  |  |  | 项目经理 | 并入项目实施计划
| 04 | 项目实施计划 | execl | 里程碑节点-交付物 | 完整性？【调研、设计、开发、测试、上线、维护】 各里程碑节点是否留有余地？ 可配置资源档期？余量多少？ 预留充裕的调研时间？特别是客户处于自身条件比较复杂的情况下 | 技术规格说明书 客户要求 可配置资源 | 项目经理 | 项目经理 | 邮件/专题会 | 销售经理 同行评审 | 办事处经理 办事处技术总监 | 销售经理 | 客户确认后，作为合同交付条款编写依据
| 05 | 项目开发量评估表 | execl | 业务-功能-人天估算 | 完整性？【设计、开发、测试】 | 技术规格说明书 同类案例 可配置资源 | 开发经理 | 开发经理 |  |  |  | 项目经理 | 并入项目工作量评估表
| 06 | 项目工作量评估表 | execl | 分类-子项-人天估算 | 完整性？【调研、设计、开发、测试、上线、维护、项目管理、文档编写、辅助支持】 | 技术规格说明书 同类案例 可配置资源 | 项目经理 | 项目经理 | 邮件/专题会 | 销售经理 同行评审 | 办事处经理 办事处技术总监 | 销售经理 | 并入合同成本估算
调研 | 07 | 详细需求调研计划 | execl | 见《07详细需求调研计划》 | 完整性？ 可行性？ | 技术规格说明书 客户要求 可配置资源 | 需求分析师 | 项目经理 |  |  |  | 客户
| 08 | 详细需求分析报告 | word UML | 业务架构图 组织职能图 用例图+用例描述【业务背景+业务场景】+用例条件【前置条件+后置条件】+业务流程/备选流程【业务实体+功能流程图+界面原型+界面流程图和交互逻辑+约束条件+异常处理】+其他要求【使用时机和频率+并发级别+响应性能+环境要求】 业务实体清单【属性+状态图+行为逻辑+约束条件】 接口清单 报表清单 | 完整性？ 正确性？ 可行性？ 无二义/无歧义？ 是否超出合同范围？ 业务场景切合度？ 逻辑严密性？ 细粒度？ 备选流是否考虑周到？ 数据存储更新的顺序、时机、责任人是否清晰？ | 技术规格说明书 详细需求调研记录 | 需求分析师 | 项目经理 | 邮件/专题会 | 开发经理 测试经理 指派同行评审 | 办事处经理 办事处技术总监 | 客户 项目组 | 客户确认后，作为设计开发和测试方案依据
设计 | 09 | 概要设计说明书 | execl UML | 逻辑视图【职责划分+职责协作】 模块清单【功能+边界接口+接口协议+接口参数+约束条件】 物理视图【基础设施架构拓扑图】 | 完整性？ 一致性？ 可行性？ 边界清晰、职责单一、接口简约？ 与需求文档和其他设计文档保持互相印证关系？ | 技术规格说明书 详细需求分析报告 | 软件设计师 | 开发经理 | 邮件/专题会 | 项目经理 需求分析师 开发团队 | 办事处技术总监 | 开发团队 | 对应的解决方案目录下
| 10 | 数据库设计说明书 | Power Designer | 物理模型 与业务实体映射关系说明 | 完整性？ 一致性？ 可行性？ 数据冗余尺度的把握？ 与ORM适配度的把握？ 与需求文档和其他设计文档保持互相印证关系？ | 技术规格说明书 详细需求分析报告 | 软件设计师 | 开发经理 | 邮件/专题会 | 项目经理 需求分析师 开发团队 | 办事处技术总监 | 开发团队 | 对应的解决方案目录下
开发 | 11 | 详细设计说明书 | UML text word execl | 程序流程图 设计模型协作图 设计模型时序图 活动图/状态图 算法等的说明 | 完整性？ 一致性？ 可行性？ 一个模块一套详细设计？ 代码即文档，文档为读懂代码而写？ 与代码保持互相印证关系？ | 详细需求分析报告 概要设计说明书 | 软件设计师 | 开发经理 |  |  |  | 模块开发人 | 对应的工程目录下
测试 | 12 | 测试方案 | word | 测试策略 测试方法 资源需求 时间进度要求 测试过程要求 | 完整性？ 正确性？ 可行性？ | 详细需求分析报告 | 测试经理 | 测试经理 | 邮件/专题会 | 项目经理 需求分析师 开发经理 测试团队 | 办事处技术总监 | 测试团队 | 项目组文件共享平台
| 13 | 测试用例 | execl | 标题-功能-前置条件（包含数据准备等）-测试步骤-预期结果 | 完整性？ 一致性？ 可操作性？ | 测试方案 详细需求分析报告 | 测试工程师 | 测试经理 | 邮件/专题会 | 项目经理 需求分析师 开发经理 测试团队 | 办事处技术总监 | 测试团队 | 项目组文件共享平台
实施 | 14 | 实施方案 | word | 系统部署计划 系统培训计划【培训对象+培训方法+培训地点+培训内容（组织职能培训+系统基本概念培训+系统操作培训）】 现场演练计划 外围系统接入办法 新旧系统切换办法【并行运行计划+数据迁移办法】 上线应急处理预案 系统功能确认检查清单 更新迭代发布升级策略【发布功能+影响模块范围清单+影响生产范围清单+是否停机及停机清单+重启程序清单】 | 完整性？ 正确性？ 可行性？ | 技术规格说明书 详细需求分析报告 概要设计说明书 | 实施工程师 | 项目经理 | 邮件/专题会 | 实施团队 | 办事处技术总监 | 客户 | 客户确认后，作为实施执行依据
| 15 | 用户手册 | word | 软件概述 运行环境 使用说明 运行说明 非常规过程 操作指令一览表 程序文件和数据文件一览表 | 完整性？ 一致性？ 易理解性？ 可学习性？ | 详细需求分析报告 概要设计说明书 测试用例 | 实施工程师 | 项目经理 |  |  |  | 销售经理 | 客户
| 16 | 培训手册 | word | 软件概述 业务架构图 组织职能图 业务流程-操作案例 练习题 | 完整性？ 一致性？ 易理解性？ 可学习性？ | 详细需求分析报告 概要设计说明书 测试用例 | 实施工程师 | 项目经理 |  |  |  | 销售经理 | 客户
| 17 | 维护手册 | word | 系统拓扑图 日常运维指南 处理紧急事故指南 获取维护支持介绍 系统配置表、配置方法说明 | 完整性？ 一致性？ 易理解性？ 可学习性？ | 概要设计说明书 公司运维体系和规则 | 实施工程师 | 项目经理 |  |  |  | 销售经理 | 客户
质量记录表单—跟踪 | 18 | 项目计划及跟踪 | Microsoft Project | 项目总体里程碑计划和跟踪 开发计划及跟踪（模块级别） 测试计划及跟踪（模块级别） 上线计划及跟踪（入场、培训、部署、数据准备、试运行、切换、上线稳定期） | 完整性？ 一致性？ 实时性？ | 合同 开发计划及跟踪 测试计划及跟踪 | 项目经理 | 项目经理 | 每周至少一次跟踪并提交备案 |  |  | 办事处经理 办事处技术总监 项目组管理团队 | 项目组文件共享平台
| 19 | 开发计划及跟踪 | Microsoft Project | 系统-子系统-模块-开发任务-开发周期【编码+单元测试时间】-资源 计划基线-计划调整-完成进度 开发里程碑 | 完整性？ 一致性？ 实时性？ 每个任务的周期控制在3天内，否则分解为多个不同任务？ 原始计划要打基线以留痕做比对？ 里程碑都已锚定？ | 概要设计说明书 开发过程 | 开发经理 | 开发经理 | 每周至少一次跟踪并提交备案 |  |  | 办事处技术总监 项目组管理团队 | 项目组文件共享平台
| 20 | 测试计划及跟踪 | execl | 序号-测试用例标题-优先级顺序-迭代第几次-计划测试时间-状态：计划/任务下达（填下达时间、测试人）/测试完成（填完成时间、结果）/测试存在问题（填问题描述）/问题解决方案（填方案细节、制定人、制定时间）/问题处理（填计划工期、处理人、处理进度、完成时间）/测试通过（填确认人、确认时间）/已发布（填发布人、发布时间） | 完整性？ 一致性？ 实时性？ 问题反复？ | 测试用例 测试过程 | 测试工程师 | 测试经理 | 每周至少一次跟踪并提交备案 |  |  | 办事处技术总监 项目组管理团队 | 项目组文件共享平台
| 21 | 问题处理清单及跟踪 | execl | 序号-子系统-模块-问题类型（缺陷/需求变更/新增需求/优化建议/其他）-问题描述/客户期望（图文并茂）-问题严重程度-处理优先级-状态：提出（填提出人、提出时间）/是否受理（填是/否（给个理由））/问题解决方案（填方案细节、分析人、分析时间）/客户确认方案（填确认人、确认时间）/问题处理进度（填计划工期、处理人、处理进度、完成时间）/发布计划（填发布人、计划发布时间、实际发布时间）/客户通过（填验证人、验证时间）/问题关闭 | 及时采集？ 及时反馈？ 及时处理？ | 客户反馈 | 实施工程师 | 项目经理 | 每周至少一次跟踪并提交报告 |  |  | 客户 项目团队 | 项目组文件共享平台
质量记录表单—报告 | 22 | 问题处理记录单 | word | 见《22问题处理记录单》 | 仅适用于需求变更/新增需求？ 客户是否确认工作量？ 客户是否确认方案？ | 客户反馈 | 实施工程师 | 项目经理 | 邮件 |  |  | 客户 项目团队 | 项目组文件共享平台
| 23 | 项目周报 | word | 见模板 |  | 客观事实 | 项目经理 | 项目经理 | 上线前 |  |  | 客户（必要时） 办事处经理 办事处技术总监
| 24 | 项目月报 | word | 见模板 |  | 客观事实 | 项目经理 | 项目经理 | 验收前 |  |  | 办事处经理 办事处技术总监
| 25 | 项目上线周报 | email | 问题处理清单及跟踪 需要客户协调的问题 |  | 客观事实 | 实施工程师 | 项目经理 | 上线中 |  |  | 客户 办事处经理 办事处技术总监
| 26 | 项目维护周报 | email | 问题处理清单及跟踪 需要客户协调的问题 |  | 客观事实 | 维护工程师 | 维护经理 | 验收后 |  |  | 客户 办事处经理 办事处技术总监
| 27 | 项目总结报告 | word |  |  | 客观事实 | 项目经理 | 项目经理 | 验收后 |  |  | 办事处经理 办事处技术总监